Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Opracowanie i przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszury pt. „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: opracowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku, druk i oprawa oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego broszury pt. „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim”.

Druk zostanie poprzedzony dostarczeniem wydruku próbnego ze wszystkimi elementami przekazanymi i wskazanymi przez Zamawiającego w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Parametry i zakres broszury informacyjnej pt. „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim”:

Tabela nr 1. Parametry i zakres usługi.

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| I | Projekt graficzny i skład |
| 1 | Projekt graficzny i skład publikacji zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego szablonem okładki i wytycznymi |
| 2 | Redakcja techniczna, łamanie tekstu dostarczonego przez Zamawiającego |
| 3 | Obróbka cyfrowa zdjęć, ilustracji, map dostarczonych przez Zamawiającego oraz montaż elektroniczny |
| 4 | Przygotowanie projektu publikacji do druku, przedłożenie Zamawiającemu próbek (wzorników) materiałów poligraficznych, z których zostanie wykonana publikacja oraz wydruku próbnego |
| II | Druk i oprawa |
| 1 | Nakład | 1000 szt. |
| 2 | Format | 210 mm x 148 mm (A5) szyty po dłuższym boku |
| 3 | Papier środek | Kreda błyszcząca, 170 g/m2, pełen kolor (4+4) |
| 4 | Okładka | Kreda matowa, 300 g/m2, pełen kolor 4+4 Folia matowa 1+1 Lakier wybiórczy UV 1+0 |
| 5 | Liczba stron | do 64 stron oraz okładka |
| 6 | Szycie | Oprawa zeszytowa |
| III | Forma dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego |
| 1 | Przekazanie projektu publikacji w wersji elektronicznej (w formacie .pdf) na płycie CD/DVD oraz próbek materiałów poligraficznych, z których zostaną wykonane | Dostarczenie do siedziby Zamawiającego w celu akceptacji przed przystąpieniem do wydruku próbnego. |
| 2 | Przekazanie projektu publikacji po składzie i korekcie na 2 szt. płyt CD/DVD w wersji edytowalnej oraz w plikach wykorzystanych do wydruku w drukarni (np. w .pdf) wraz z próbnym wydrukiem | Dostarczenie do siedziby Zamawiającego do akceptacji przed przystąpieniem do druku nakładu. |
| 3 | Dostawa publikacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (o treści i formie zaakceptowanej ostatecznie przez Zamawiającego) w postaci wydrukowanej | Dostarczenie i wniesienie do siedziby Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych po 100 egzemplarzy. |

Układ konspektu publikacji:

- okładka zaprojektowana zgodnie z szablonem, przekazanym przez Zamawiającego;

- na drugiej stronie okładki nadrukowana mapa ze wskazaniem lokalizacji obszarów Natura 2000 na terenie woj. łódzkiego;

- strona tytułowa oraz metryka publikacji;

- spis treści;

- wstęp;

- wprowadzenie;

- opisy 9 obszarów Natura 2000 wraz z informacjami o Planach Zadań Ochronnych wykonanych w ramach projektu nr. POIiŚ 05.03.00-00-186/09;

- literatura;

- ewentualne zakończenie (strony na notatki lub tabela).

W ramach opracowania zamówienia, Zamawiający przewiduje co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne z Wykonawcą.

Tabela nr 2. Etapy realizacji zadania.

| L.p. | Etap zadania | Termin (nie później niż) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie przez Zamawiającego materiałów do publikacji: tekst, zdjęcia, mapy, logotypy, szablon okładki, wytyczne; | do 2 dni od daty podpisania umowy |
| 2. | Przekazanie przez Wykonawcę projektu graficznego publikacji w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD oraz próbek materiałów poligraficznych; | do 12 dni od przekazania materiałów do publikacji |
| 3. | Sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanego projektu graficznego i wniesienie ew. uwag; | do 9 dni od przekazania projektu graficznego i próbek materiałów |
| 4. | Naniesienie poprawek przez Wykonawcę, zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego uwagami oraz przekazanie poprawionego projektu graficznego; | do 3 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego |
| 5. | Uzyskanie akceptacji przekazanego projektu graficznego po uwzględnieniu wszystkich zgłaszanych uwag (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną); | do 5 dni od przekazania poprawionego projektu graficznego |
| 6. | Przekazanie projektu publikacji po składzie i korekcie na 2 szt. płyt CD/DVD w wersji edytowalnej oraz w plikach wykorzystanych do wydruku w drukarni (np. w .pdf) wraz z próbnym wydrukiem; | do 5 dni od akceptacji poprawionego projektu graficznego |
| 7. | Pisemna akceptacja lub zgłoszenie uwag Zamawiającego do próbnego wydruku; | do 2 dni od dostarczenia wydruku próbnego |
| 8. | Przekazanie próbnego wydruku wraz z naniesionymi przez Wykonawcę poprawkami w celu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego; | do 3 dni od dostarczenia poprawionego wydruku próbnego |
| 9. | Dostawa publikacji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (o treści i formie zaakceptowanej ostatecznie przez Zamawiającego) w postaci wydrukowanej; | do 7 dni od akceptacji próbnego wydruku |

Dostawa publikacji:

• Wykonawca gotową publikację dostarczy do siedziby Zamawiającego na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź;

• Wykonawca zapewni transport, wyładunek i złożenie materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (adres jak wyżej);

• Za szkody powstałe w trakcie transportu oraz wyładunku materiałów odpowiada Wykonawca.